## Feuil1
Tâches | 2021-03-08 | 2021-03-09 |  | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  | 2021-03-16 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19
WBS | Dennis/Romain |  | CER | CER/Corbeille/WS |  |  | Projet RI |  | CER |  | CER |  | WS |  | Projet RI
Planification | Étienne
Data Cleaning |  |  |  |  | Vladimir/Léo/2nid
Algorithm choice |  |  |  |  | Romain/Étienne
Writing of the algorithm |  |  |  |  | Romain/Étienne
Algorithm training | [5 empty] | Tout le monde |  | Tout le monde
Data set exploration | [9 empty] | Tout le monde |  | Tout le monde
Writing of the notebook | [5 empty] | Étienne |  | Étienne |  | Étienne
Oral and presentation | [9 empty] | Léo |  | Léo |  | Léo |  | Tout le monde | Tout le monde